PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS

# CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, AMBIENTAIS E DE TECNOLOGIAS

### FACULDADE DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

PROJETO FINAL I e II

Relatório de Atividades

Conecta
Gerenciador de Computadores

César Henrique Kállas

Orientador: Prof. Dr. Fernando E. Kintschner
Co-orientador: Prof. Edmar Rezende

Identificação da atividade	Descrição	Início	Fim	Abordagem da atividade
A1	Definição do projeto	09/02	17/02	Concluída sem sucesso, essa atividade foi trocada por outro atividade, mas não acarretou atraso (Gerenciar projeto).
A1	Gerenciar o projeto	09/02	10/06	Concluída com sucesso
A2	Caracterização do Problema	09/02	03/03	Concluída sem sucesso, essa atividade foi trocada por outro atividade, mas não acarretou atraso (Gerenciar projeto).
A3	Avaliação e Validação	03/03	24/03	Concluída sem sucesso, essa atividade foi trocada por outro atividade, mas não acarretou atraso (Gerenciar projeto).
A4	Apresentação do Trabalho	10/03	10/03	Concluída com sucesso.
A5	Estado da Arte	24/03	31/03	Concluída sem sucesso, essa atividade foi trocada por outro atividade, mas não acarretou atraso (Gerenciar projeto).
A6	Estudo da Metodologia	31/03	28/04	Concluída com atraso, houve uma mudança de metodologia, causando um atraso de 10 dias no projeto. A metodologia incremental tem um custo elevado de estudo, inviabilizando o desenvolvimento em um curto período de tempo.
A7	Declaração do Escopo	05/04	28/04	Concluída sem sucesso, essa atividade foi trocada por outro atividade, mas não acarretou atraso (Gerenciar projeto).
A8	Cronograma	10/04	28/04	Concluída com atraso, o cronograma teve que ser mudado várias vezes. / Essa atividade também foi incorporada na ativdade Gerenciar projeto.
A9	Recursos Materiais/Humanos	28/04	05/05	Concluída sem sucesso, essa atividade foi trocada por outro atividade, mas não acarretou atraso (Gerenciar projeto).
A2	Analisar os requisitos	28/04	10/05	Concluída com sucesso.
A3	Diagramar a arquitetura do projeto	19/05	25/05	Concluída com sucesso.
A4	Definição do nome do projeto	21/05	22/05	Concluída sem sucesso, essa atividade foi trocada por outro atividade, mas não acarretou atraso (Gerenciar projeto).
A5	Definir o protótipo do gerente	25/05	02/06	Concluída com sucesso.
A6	Definir o protótipo do agente	02/06	07/06	Concluída com sucesso.
A7	Modelar os banco de dados (Gerente e Agente).	07/06	15/06	Concluída com sucesso.
A8	Revisar os produtos a serem entregues	15/06	18/06	Concluída com sucesso.
A10	Instalar e configurar os softwares necessários para a implementação	15/07	03/08	Concluída com sucesso.
A11	Implementar o repositório de softwares	03/08	10/08	Concluída com sucesso.
A12	Implementar os bancos de dados (tabelas)	10/08	20/08	Concluída com sucesso.
A13	Implementar o software gerente	20/08	20/09	Concluída com sucesso.
A14	Implementar o software agente	20/09	20/10	Concluída com sucesso.
A15	Testar e validar os softwares implementados	20/10	01/11	Concluída com sucesso.
A16	Entregar o projeto		10/11	Concluída com sucesso.